## Sheet1
周次 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
10 | 配置好环境以及连通远程仓库 | 正在进行 | 进行实体类测试
10 | 配置好环境以及连通远程仓库 | 已完成 | 进行实体类测试
10 | 进行实体类测试 | 正在进行 | Spring数据访问
11 | 进行实体类测试 | 已完成 | Spring数据访问
11 | Spring数据访问 | 正在进行 | 反复练习
12 | 学习Spring MVC | 已完成 | 完善web代码块
13 | 完善web代码块 | 正在进行 | 完善client代码块
14 | 完善web代码块 | 正在进行 | 完善client代码块
15 | 完善web代码块 | 正在进行 | 完善client代码块
15 | 完善web代码块 | 已完成 | 完善client代码块
15 | 完善client代码块 | 正在进行
16 | 完善client代码块 | 未完成
课设 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
第一天1:00-4:30 | 学习Jenkins的使用以及相关知识 | 正在进行 | 进一步熟悉Jenkins
第二天1:00-4:30 | 熟悉Jenkins 配置流程 构建等操作 | 正在进行 | 编写需求分析说明书与需求规格说明书
第三天1:00-4:31
第四天1:00-4:32
第五天1:00-4:33
第六天1:00-4:34
第七天1:00-4:35