## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018.5.12 | 16:00 | 结束环境配置及连接远程仓库 | 完成 | 完成测试
2018.5.13 | 16:00 | 配置maven连接eclipse自动生成eclipse文件 | 完成 | 测试类
2018.5.15 | 17:17 | 进行实体类的测试 | 完成 | 完善测试类
2018.5.16 | 16:00 | RoleManagerImpl\UserManagerImpl | 完成
2018.5.17 | 10:00 | web-pom更新 | 完成 | 完善service
2018.5.17 | 11:00 | service层impl更新 | 完成 | 更新日志
2018.5.17 | 17:20 | 日志修改 | 完成 | 实现web层
2018.5.17 | 21:10 | web.xml配置，web代码实现 | 完成 | 配置web
2018.5.31 | 18:10 | web.xml/spring-servlet.xml配置 | 完成 | 上机测试
2018.6.1 | 18:00 | web-staff完善 | 完成 | 完善功能
2018.6.2 | 11:30 | service-staff完善测试代码 | 完成
2018.6.5 | 16:00 | update for log4j2 and jetty | 完成 | 完善service
2018.6.5 | 17:17 | 完善service层代码 | 完成
2018.6.7 | 19:00 | web层controller，service测试，persistence.xml | 完成
2018.6.14 | 16:00 | 完善web-inf/js | 完成

## 周报
周次 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划