## Sheet1
日期 | 时间 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
2018-05-10 | 19:00-21:30 | 对老师讲课内容在Eclipse尝试自行配置 | 内容出错，配置不成功 | 继续尝试
2018-05-12 | 21:00-23:30 | 配置小乌龟 | 对日志的提交更新不成功
2018-05-13 | 11:00-13:00 | 上传日志 | 日志成功提交到远程仓库
2018-05-14 | 16:00-18:00 | 项目框架搭建 | 参考老师给出的例子成功搭建，不过没有test | 对项目模块还没有创建自己的类
2018-05-15 | 14:00-18:00 | 创建实体类、测试类 | 测试类可以成功跑出来
2018-05-17 | 9:30-11:30 | 对代码补全 | 出现各种错误 | 一直调试到没有错误
2018-05-18 | 8:30-10:00 | 连接数据库 | 成功连接到heidisql
2018-05-25 | 15:00-18:00 | service的创建 | 创建成功 | web下文件的创建
2018-06-01 | 14:00-17:00 | web文件创建 | 成功写出来，运行出现404错误 | 尝试重新创建自己的包
2018-06-02 | 9:30-12:00 | 创新创建包，并添加数据 | 成功运行并且可以显示数据 | 练习添加更多数据
2018-06-04 | 16:00-18:00 | 完善web代码 | 路径出错，出现404错误 | 重新配置
2018-06-07 | 16:00-18:30 | 更改了部分代码 | 可以显示数据
2018-06-14 | 14:00-16:00 | 尝试显示数据表格 | 不能正常显示，路径错误 | 继续尝试
2018-06-15 | 07:30-10:00 | 显示数据表格 | 可以实现
2018-06-19 | 13：00-16：30 | 1.熟悉Jenkins,JIRA