## Sheet1
周次 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
10 | 配置好环境以及连通远程仓库 | 正在进行 | 进行实体类测试
10 | 配置好环境以及连通远程仓库 | 已完成 | 进行实体类测试
10 | 进行实体类测试 | 正在进行 | Spring数据访问
11 | 进行实体类测试 | 已完成 | Spring数据访问
11 | Spring数据访问 | 正在进行 | 反复练习
12 | 学习Spring MVC | 已完成 | 完善web代码块
13 | 完善web代码块 | 正在进行 | 完善client代码块