## Sheet1
日期 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
2018-05-03 | 配置eclipse环境 | maven，Tomcat成功配置
2018-05-10 | 配置git和tortoisegit | 配置成功
2018-05-15 | 上传日志到远程仓库 | 上传成功
2018-05-23 | 增加dao内容，测试类 | 增添测试成功
2018-06-01 | 填写service | 成功运行
2018-06-07 | 填写web块 | 填写完成
2018-06-12 | 增加数据库数据 | 增加部分
2018-06-06 | 增加数据库测试数据 | 测试成功
2018-06-07 | 增加js内容 | 网页报404错误
2018-06-10 | 修改js内容 | 可以运行网页出现表格内信息
2018-06-12 | 更改接口 | 没有完成
2018-06-14 | 更改接口 | 接口正确并成功连接
2018-06-19 | 了解jekins和JIRA | 熟悉下载
2018-06-20 | 安装jekins和jira | 配置还未完成
2018-06-21 | 小组讨论立项方向和具体内容 | 流程大概讨论完成